## 截至2019年底地方政府债券情况表
附件1
2015年-2019年发行的新增地方政府债券情况表（截至2019年底）
单位：亿元
序号 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 地区分布 | 建设进度 及运营情况
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率 | 债券期限 |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
1 | 2019年深圳市（本级）机场专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（三期） | 104560 | 其他自平衡专项债券 | 18.5 | 2019-03-28 | 3.34% | 10年 | 机场卫星厅 | 105.67 | 70 | 28.16 | 18.5 | 未投入使用，暂无收益 | 未形成 | 宝安区 | ①卫星厅工程完成基础工程及部分主体结构工程的实施(卫星厅工程东北、东南指廊完成钢屋盖吊装，西南、西北指廊完成地下混凝土结构施工)。②卫星厅配套站坪工程完成综合管廊及下穿通道工程施工的30%，道面工程施工的5%。

## 截至2020年5月末地方政府债券情况表
附件1
2015年-2019年发行的新增地方政府债券情况表（截至2020年5月末）
单位：亿元
序号 | 债券基本信息 | [6 empty] | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 地区分布 | 建设进度 及运营情况
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间（年/月/日） | 债券利率 | 债券期限 |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
1 | 2019年深圳市（本级）机场专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（三期） | 104560 | 其他自平衡专项债券 | 18.5 | 2019-03-28 | 3.34% | 10年 | 机场卫星厅 | 105.67 | 70 | 33.09 | 23.75(含19年专项债18.5亿及20年专项债5.25亿） | 未投入使用，暂无收益 | 未形成 | 宝安区 | ①卫星厅工程，中央区完成正负零层施工，开展地上一层施工。西侧：中央指廊西侧完成正负零层施工及开展一、二层结构施工，西北、西南指廊开展三层结构施工。东侧：中央指廊东侧开展四层结构，东北、东南指廊开展屋面及幕墙施工。捷运系统工程：组织开展隧道T3既有段样板段施工。行李系统工程：开展T3东区到港改造施工。②配套站坪工程：开展3-6#下穿通道及综合管廊施工；开展站坪排水工程施工，完成43%；站坪基层施工完成31%，道面施工完成15%。